## Foglio1
DATI | DESCRIZIONE: “Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA)” - I fase dell’intervento “I.5) Realizzazione vasche comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della Solofrana a monte della vasca di Pandola 2° tronco”
CUP | B44H19000120001
CIG | 8384638629
STRUTTURA PROPONENTE | UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE UOD 60.06.05 "Risanamento Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno"
OGGETTO DI BANDO | Procedura negoziata telematica (proc. n. 3127/N-T/2020) per l’appalto dei lavori di “Ripristino della funzionalità idraulica della vasca di assorbimento Valesana in località Campomanfoli del Comune di Castel San Giorgio (SA)” CUP B44H19000120001 – CIG 8384638629
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE | Procedura ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’affidamento dei lavori, ricorrendo alla modalità prevista all’art. 36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato con percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 comma 4 del Dlgs n. 50/16 mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici (numero di operatori ridotto da quindici a dieci dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, poi convertito in legge con L. n. 120/2020).
ELENCO DEGLI OPERATORI CHE HANNO PRESENTATO LE OFFERTE | COLGEMA GROUP S.r.l. FERRARO COSTRUZIONI S.r.l. COSTRUZIONI LO RUSSO S.r.l.
AGGIUDICATARI | COLGEMA GROUP S.r.l.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | 606771.41
TEMPI DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA | 120 gg. n.c. dalla consegna dei lavori avvenuta il 23.11.2020. Lavori sospesi a far data dal 10.03.2021, ripresi in data 19.11.2021
IMPORTO A SEGUITO DI VARIANTI | 610283.02
TEMPI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI VARIANTI | Restano 120 gg. Nuova data di scadenza a seguito di sospensione e ripresa: 01.12.2021. Data di ultimazione dei lavori come da certificato: 01.12.2021
IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE | € 222.078,33 per anticipazione (di cui € 182.031,42 per lavori in favore dell'Impresa ed € 40.046,91 per IVA in favore dell'Erario); € 511.998,47 a seguito del SAL n. 1 (di cui € 419.670,88 per lavori in favore dell'Impresa ed € 92.327,59 per IVA in favore dell'Erario); € 10.468,48 a seguito dello Stato finale (di cui € 8.580,72 per lavori in favore dell'Impresa ed € 1.887,76 per IVA in favore dell'Erario). Importo totale somme liquidate: € 744.545,28 (di cui € 610.283,02 per lavori ed € 134.262,26 per IVA)
N. STATI DI AVANZAMENTO | SAL n. 1 per lavori a tutto il 10.03.2021 Stato finale del 01.12.2021
Avanzamento Contabile in % | 100%